ЗАЯВКА

НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА

| Регистрационный номер заявки |  |
| --- | --- |

| Название проекта | «Дети особой заботы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление проекта | Защита материнства и детства |  |  |  |  |
| Наименование организации-заявителя | Муниципальное учреждение Городской Дом культуры «Родина» |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма организации-заявителя | Муниципальное учреждение |  |  |  |  |
| Руководитель организации-заявителя (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта) | Краснощёка Людмила Владимировна, директор тел: (4242)50-50-92, факс: (4242)50-60-92 эл. почта: dkrodina@yandex.ru |  |  |  |  |
| Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта) | Колесник Александра Сергеевна, методист тел. (4242)72-84-85, факс (4242)72-84-85 эл. почта: dkrodina@yandex.ru |  |  |  |  |
| Адрес организации-заявителя (+ индекс) | Фактический: |  | 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83 |  |  |
|  | Почтовый: |  | 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83 |  |  |
| Телефон (+ код города) (4242)50-50-92 | Факс: (4242)50-60-92 |  |  | Электронная почта: dkrodina@yandex.ru |  |
| Продолжительность проекта | (число месяцев) 9 месяцев | (дата начала) апрель |  |  | (дата окончания) декабрь |
| Аннотация проекта | Праздники в жизни детей с ограниченными возможностями несут особую цель, они способствуют социальной реабилитации ребёнка. Эти дети, как никто умеют радоваться, ценить каждый миг общения со сверстниками и встречи со сказкой. В игре они учатся преодолевать трудности, играя со сверстниками, понимают особенность коллективных игр, заводят новых друзей, расширяют круг общения. Коллектив Городского Дома культуры «Родина» имеет опыт работы с детьми, имеющими ограниченные возможности. Традиционно, такие мероприятия ограничиваются временными рамками, сводятся к минимуму шумовые эффекты, чаще используются поощрительные методы. С особым восторгом дети воспринимают эффект чудес: падающий «снег», «говорящие » шарики, летящая ракета, ростовые куклы и др. Поэтому создание ощущения сказки очень важно в таких мероприятиях – в оформлении, игровом реквизите, костюмах персонажей. Участие в мероприятиях среди позитивно настроенных людей, будет способствовать созданию благоприятных условий для социальной адаптации, стремлению к творческому самовыражению, раскрытию и утверждению индивидуальности ребёнка. |  |  |  |  |
| Запрашиваемые средства гранта: | Общая стоимость проекта: |  |  | Имеющаяся сумма (в том числе собств. и привлеч. средств): |  |
| 148850 | 214850 |  |  | 66000 |  |
| Сто сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей | Двести четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей |  |  | Шестьдесят шесть тысяч рублей |  |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Информация об организации-заявителе:

| Полное название организации (согласно свидетельству о регистрации) | Муниципальное учреждение Городской Дом культуры «Родина» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращённое название организации | МУ ГДК «Родина» |  |  |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное учреждение |  |  |
| Территориальный статус | Городское учреждение |  |  |
| Учредители: | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска; Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска; |  |  |
| Адрес организации (+индекс) | Фактический: | 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83 |  |
|  | Почтовый: | 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83 |  |
| Телефон: (4242)50-50-92 (+ код города) | Факс: (4242)50-60-92 |  | Электронная почта: dkrodina@yandex.ru |
| Руководитель организации (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта) | Краснощёка Людмила Владимировна, директор тел: (4242)50-50-92, факс: (4242)50-60-92 эл. почта: KLV.RODINA@yandex.ru |  |  |
| Ф.И. О. главного бухгалтера (телефон) | Грицаенко Елена Леонидовна Тел: (4242)72-82-96 |  |  |
| Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта) | Романова Валентина Алиевна, художественный руководитель тел. (4242)72-84-85, факс (4242)72-84-85 эл. почта: dkrodina@yandex.ru |  |  |

| Реквизиты организации: ИНН Название учреждения банка Расчётный счёт Корреспондентский счёт БИК КПП | УФК по Сахалинской области (ФУ администрации города Южно-Сахалинска Муниципальное учреждение Городской Дом культуры «Родина») лицевой счёт № 07913000030 6501055146 ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области 40101810900000010000 -нет- 046401001 650101001 КБК913207040000400411802360, ОКОНХ 64401000000 |
| --- | --- |

1.2. Информация о деятельности организации.

Основные виды деятельности Городской Дома культуры «Родина»:

- создание и  организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- организация и проведение экскурсий по городу Южно-Сахалинску;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

Учреждение участвует в реализации городских  программ:

- Ежегодная Всероссийская межведомственная комплексная  операция

«Подросток»;

- Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-

Сахалинск»;

- Целевая программа  «Профилактика  безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних в городском округе «Город Южно-Сахалинск»;

- Муниципальная целевая программа по противодействию экстремистской деятельности и снижения социально-психологической напряжённости в обществе.

Опыт работы по грантам:

- 2010год - участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город» с проектом по патриотическому воспитанию «Подвиг наших отцов», руководитель Л.В. Краснощёка.

- 2010год - участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город» с проектом по патриотическому воспитанию «Острова Отваги и Мужества», руководитель В.А. Романова.

Количество сотрудников учреждения составляет  47 человек.

1.3. Партнёры проекта.

- Отдел социальных выплат администрации города Южно – Сахалинска. адрес: город  Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 169.

Участие в привлечении целевой аудитории

Зубова Елена Геннадьевна -  начальник отдела, тел.: 46-14-28

- ООО Радио «Сити Сахалин», адрес город Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 24-б. Информационный партнёр

Шапка Людмила Владимировна -  исполнительный директор

тел. 40-48-20

- Телекомпания «Акватория», г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 2, оф.214, 215

Информационный партнёр

Нерсесян С.А. – директор тел. \ факс: 46-41-56

1.4. Сотрудники проекта.

- Колесник Александра Сергеевна – методист МУ ГДК «Родина». Осуществляет общее руководство проектом.

- Чернодед Наталья Леонидовна - начальник отдела по организации досуга МУ ГДК «Родина». Осуществляет организационные работы по проведению мероприятий, осуществляет подборку материала, разрабатывает сценарий.

- Ерёмина Марина Иннокентьевна – ведущий методист МУ ГДК «Родина» - осуществляет подборку игр, оформления и реквизита к мероприятиям.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта

«Дети особой заботы»

Аннотация проекта

Праздники в жизни детей с ограниченными возможностями несут особую цель, они способствуют социальной реабилитации ребёнка. Эти дети, как никто умеют радоваться, ценить каждый миг общения со сверстниками и встречи со сказкой. В игре они учатся преодолевать трудности, играя со сверстниками, понимают особенность коллективных игр, заводят новых друзей, расширяют круг общения.

Коллектив Городского Дома культуры «Родина» имеет опыт работы с детьми, имеющими ограниченные возможности. Традиционно, такие мероприятия ограничиваются временными рамками, сводятся к минимуму шумовые эффекты, чаще используются поощрительные методы. С особым восторгом дети воспринимают эффект чудес: падающий «снег», «говорящие » шарики, летящая ракета, ростовые куклы и др. Поэтому создание ощущения сказки очень важно в таких мероприятиях – в оформлении, игровом реквизите, костюмах персонажей.

Участие в мероприятиях среди позитивно настроенных людей, будет способствовать созданию благоприятных условий для социальной адаптации, стремлению к творческому самовыражению, раскрытию и утверждению индивидуальности ребёнка.

Описание проекта

Постановка проблемы и обоснование программы

Дети с ограниченными возможностями – одна из самых уязвимых социальных групп.  В силу своей особенности они подчас не имеют возможности получать свою порцию простого общения со сверстниками, окружающим миром, что является одним из важнейших условий для развития и роста. Дети инвалиды не могут развиваться без человеческого участия, сталкиваясь с непониманием общественности, они не знают, как следует вести себя в общественных местах.

Положительные эмоции – важный фактор, способствующий жизнедеятельности детского организма. Однако такие ребята редко бывают на представлениях, и потому они не дополучают сказочной атмосферы, им не хватает встреч с героями волшебных сказок. В то же время праздник - это великолепная возможность собираться в теплой атмосфере, общаться, обмениваться впечатлениями и находками, встречать друзей.

Сегодня наше общество начинает по-другому смотреть на тему равных возможностей, и мы можем стать проводниками качественного улучшения жизни детей с ограничением возможностями.

Целевая  аудитория проекта  - дети с ограниченными возможностями города Южно-Сахалинска.

  - Цель:

  - Содействовать социальной интеграции  детей с ограниченными возможностями в среду здоровых детей через проведение театрализованных игровых праздников.

  - Задачи:

- Разработать сценарии театрализованных игровых праздников для детей с ограниченными возможностями.

- Провести 4 театрализованных игровых праздника для детей с ограниченными возможностями.

- Создать фотоэкспозицию «Дети особой заботы».

Стратегия и методы реализации проекта.

Проект будет реализован  в апреле – декабре текущего года.

  - I этап.  Разработка мероприятий, подбор и изготовление костюмов и

  - реквизита (апрель-май).

II этап: Проведение театрализованных игровых праздников (июнь, сентябрь,

декабрь).

III этап: Отчётная деятельность (декабрь).

Перечень и описание мероприятий

- «В поиске страны фей»  сказочная шоу программа,  посвящённая международному Дню защиты детей (июнь - площадка ГДК)

- «Приключения в Солнечном городе» спортивно-оздоровительная программа, посвящённая празднованию Дня города (сентябрь - детская областная больница)

- «Спасение  неизвестной планеты» музыкально-космическое представление с игровой программой, посвящённый Международному Дню инвалидов (ноябрь - банкетный зал ГДК)

- «Причуды Нового года» театрализованный игровой праздник, посвящённый празднованию Нового года (декабрь - зрительный зал ГДК)

  - О нашем проекте будут знать, поскольку планируется осветить  мероприятия  в средствах массовой информации. Организовать выход телевизионного сюжета и статьи в средствах массовой информации как итог проектной деятельности. В ходе мероприятий будет проведена фотосессия участников, фотографии будут оформлены на стенде и представлены на ежегодной программе, посвящённой Международному дню инвалидов.

  - Рабочий план-график реализации проекта

| № п\п | Наименование работ | Сроки, количество | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Разработка мероприятий | апрель-май | Ерёмина М.И. |
| 2. | Подбор и изготовление костюмов и реквизита | апрель-май | Колесник А.С. |
| 3. | Проведение сказочной шоу программы «В поиске страны фей» | Июнь 100 человек | Чернодед Н.Л. |
| 4. | Проведение спортивно-оздоровительной программы «Приключения в Солнечном городе» | Сентябрь 200 человек | Романова В.А. |
| 5. | Проведение музыкально-космического представления с игровой программой «Спасение неизвестной планеты» | Ноябрь 100 человек | Ерёмина М.И. |
| 6. | Проведение театрализованного игрового праздника «Причуды Нового года» | Декабрь 100 человек | Чернодед Н.Л. |
| 7. | Отчётная деятельность | Декабрь | Романова В.А. |

Ожидаемые результаты

В рамках реализации проекта будет проведено 4 мероприятия, на которых планируется охватить  более 500 детей.

Проблема отсутствия социальных контактов детей инвалидов с обществом требует постоянного  внимания и воздействия  не только со стороны государства, но и со стороны  общественности и социума.  Специалисты Дома культуры, имея большой опыт в организации детского досуга, в том числе и для детей с ограниченными возможностями, способны разработать и провести мероприятия, направленные на интеграцию детей инвалидов в социум.

После осуществления проекта, помимо методического материала у Дома культуры появятся материально - технические условия для проведения разножанровых мероприятий для детей: игровые программы, спартакиады, кругосветки и др.

Контроль над выполнением мероприятий возлагается на руководителя проекта. По окончании каждой программы краткий текстовой отчёт и фотографии с мероприятия будут размещены  на сайте Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска.

Устойчивость проекта.

Данный проект имеет большое социальное значение. Он будет способствовать формированию положительного отношения общества к проблеме инвалидности и инвалидам,  создаст условия для социальной интеграции детей с ограниченными возможностями.

Приобретённые материальные и технические средства позволят продолжить работу по созданию условий для общения и знакомства детей с ограниченными возможностями, помогут им  поверить в свои силы и возможности.

Для реализации данного проекта, предполагается использование грантовых средств и собственных средств учреждения.

Смета расходов по проекту «Дети особой заботы»

| Статьи расходов | Запрашив. средс. гранта | Вклад заявителя | Средства из др. источник. | Общие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приобретения: 1.1. Звуковые колонки (2шт.) 1.2. Светодиодное дерево 1.3.Светомузыкальная установка | 40000 25000 - | - - 20000 |  | 40000 25000 20000 |
| 2. Оборудование: 2.1.Набор мягких модулей для конструирования «Сказочный городок» 2.2.Набор мягких модулей для конструирования «Калейдоскоп» | 15000 15000 | - - |  | 15000 15000 |
| 3. Транспортные расходы 3.1. Доставка модулей транспортом (из города Новосибирска) 3.2. Доставка оборудования на выездные мероприятия | 20000 - | - 10000 |  | 20000 10000 |
| 4. Материалы: 4.1. Расходные материалы для оргтехники (картридж, бумага) 4.2. Ткань для костюмов | - - | 10000 5000 |  | 10000 5000 |
| 5. Приобретение призов: 5.1. Воздушные шары 5.2. Сладкие призы | - 15000 | 6000 5000 |  | 16000 20000 |
| 6. Договоры возмездного оказания услуг (на пошив костюмов «инопланетянин»- 2шт.) | - | 10000 |  | 10000 |
| Итого: | 130000 | 66000 |  | 196000 |

Пояснения к смете:

п.1.1. Средства будут использованы на приобретение звукоусиливающих колонок для озвучивания запланированных мероприятий:

2 шт.х20000 руб. = 40000 руб.

п.1.2. Средства будут использованы на приобретение светодиодного дерева для оформления площадок внутренних помещений МУ ГДК «Родина» для создания особой сказочной атмосферы на мероприятиях.

п.1.3. Средства будут использованы на приобретение светомузыкальной установки для создания световых эффектов при проведении мероприятий.

п.п.2.1.; 2.2.Средства будут использованы на приобретение наборов мягких модулей для конструирования «Сказочный городок» и «Калейдоскоп» для оформления игровой зоны и проведения спортивных эстафет на запланированных мероприятиях.

п. 3.1. Средства будут использованы для доставки модулей транспортом из города Новосибирска.

п.3.2. Средства будут использованы для доставки оборудования (звукоусиливающая аппаратура, реквизит для игр, костюмы для персонажей, гелиевый баллон) на выездные мероприятия.

п. 4.1. Средства будут использованы на приобретение расходных материалов для оргтехники - картриджи, бумага, плёнка для ламинирования, фотобумага – для подготовительных и  рабочих материалов (сценарные планы, сценарии, отчётные документы), печать фотографий, оформление стендов:

- бумага А4  5 пач. х 140 руб. = 700 руб.

- фотобумага А4 2 пач.х350 руб. = 700 руб.

- картридж  цветной 2 шт. х 2500 руб. = 5000 руб.

- плёнка для ламинирования А3  2 шт. х 1800 руб. = 3600 руб.

п. 4.2. Средства будут использованы на приобретение ткани для изготовления костюмов сказочных персонажей – ведущих плановых мероприятий:

- ткань 20х250=5000 рублей

п.п. 5.1. Средства будут использованы на приобретение воздушных шаров и баллона с газом гелий для оформления игровой зоны «летающей экспозицией»  и вручения каждому ребёнку в качестве сюрприза на мероприятиях:

- воздушные шары 6000 рублей

п.5.3. Средства будут использованы на приобретение сладких призов для вручения каждому ребёнку на мероприятиях:

- сладкие призы (шоколад) 500х40=20000 рублей

п.6. Средства будут использованы на оплату по договорам возмездного оказания услуг по пошиву костюмов «инопланетянин» - 2шт.

Общий бюджет проекта

|  | Рубли | % от общей суммы |
| --- | --- | --- |
| Запрашиваемые средства гранта | 148850 | 69,3% |
| Вклад заявителя | 66000 | 30,7% |
| Средства из других источников | - | - |
| Общие расходы по намеченному проекту | 214850 | 100% |